РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49

01 июля  2018 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| - Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за 6 месяцев 2018г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 15.08.2013 №72  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского  сельского  поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за  6 месяцев 2018г.,  согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

- 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Мокробатайского

- сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

- Приложение №1

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    02 июля  2019г.   №49

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

по результатам 6 месяцев 2018г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Основными целями муниципальной программы являются:

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Мокробатайского сельского поселения; - Защита жизни, здоровья и имущества населения, проживающего на территории Мокробатайского сельского поселения;

Основными задачами муниципальной программы являются: - стабилизация и повышение пожарной безопасности в Мокробатайском сельском поселения; - совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике пожаров; - выявление причин, способствующих возникновению пожаров в Мокробатайском сельском поселении;

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 2. Пожарная безопасность.

Основное мероприятия: 2.1. Обеспечение противопожарной безопасности (предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров). В ходе реализации данного мероприятия оказаны услуги по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации здания администрации Мокробатайского сельского поселения и  клубных учреждений МБУК МСП Мокробатайский СДК. Мероприятие исполнено.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основными мерами правового регулирования, влияющими на  реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» являются нормативные правовые акты, утвержденные постановлениями Администрации Мокробатайского сельского поселения.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в 2018г. предусматривались  средства из бюджета поселения в размере 57,0 тыс. руб., за 6 месяцев 2018г. освоено 18,18 тыс. руб., что составило 31,9 % .

Средства использовались строго по целевому назначению и на другие цели не распределялись.

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы  представлены в таблице 3 и 4.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы является:

- количество выездов добровольных пожарных дружин на пожары, ЧС и происшествия;

- количество спасенных людей, получивщих помощь при пожарах, ЧС и происшествиях;

- количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, ЧС;

- количество специалистов обученных по вопросам ГО и ЧС.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового периода в Программу не вносились изменения.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дальнейшая реализация программы на 2018 год не требует корректировок.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- Повышение пожарной безопасности на объектах социальной и экономической сферы;

- Снижение количества пожаров на территории поселения;

- Исключение гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материальных потерь.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы   Мокробатайского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за  6 месяцев 2018г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | период, предшествующий отчетному<1> | Отчетный период ( 2018г.) |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Пожарная безопасность. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество выездов добровольных пожарных дружин на пожары, ЧС и происшествия | единиц | 9 | - | 5 |  |
| 2.2. | Количество спасенных, получивщих помощь при пожарах, ЧС и происшествиях; | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» за  6 месяцев 2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 2. Пожарная безопасность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие- обеспечение противопожарной безопасности (обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, пожаров). | Мартыненко Ю.И. | 6 мес.2018 г. | 6 мес.2018 г. | 6 мес.2018 г. | 6 мес.2018 г. | Выполнение мероприятий противопожарной безопасности | - Оказаны услуги по ТО системы АПС здания администрации Мокробатайского сельского поселения и клубных учреждений МБУК МСП. Размещена информация на официальном сайте поселения, информационных стендах и.т.д.; |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

за  6 месяцев 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | всего | 57,0 | 18,18 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 57,0 | 18,18 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма1 | «Защита населения от ЧС» | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Защита населения и территории Мокробатайского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций. | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Пожарная безопасность» | всего | 57,0 | 18,18 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 57,0 | 18,18 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение противопожарной безопасности (обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, пожаров). | всего | 57,0 | 18,18 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 57,0 | 18,18 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |