РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

29 января  2020 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие культуры » за 2019г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 18.06.2018 №45  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского  сельского  поселения «Развитие культуры» за  2019г.,  согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

- 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Мокробатайского

- сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

Приложение

к постановлению

от  29.01.2020г.  №5

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам 2019г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Основными  целями  муниципальной программы являются:

- сохранение культурного и исторического наследия Мокробатайского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения поселения

- развитие культурно-досуговой деятельности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Реализация Программы обеспечила создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение качества и разнообразия услуг.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  «Развитие культуры».

Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.

Основное мероприятие 1.3. Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения на исполнение переданных полномочий по библиотечному обслуживанию населения

В ходе реализации данных мероприятий проведено 285 культурно-массовых мероприятий, количество участников мероприятий 9834 человек. Действовало 10 клубных формирований, которые посещали 253 человека. Диапазон деятельности учреждения культуры разнообразен - от бесед на самые разные темы, встреч, акций, конкурсов, игровых программ до площадных праздников и гуляний, таких, как Широкая  Масленица, День защиты Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День молодежи, День защиты детей, Международный фестиваль Ивана-Купала, День поселка, День пожилого человека, День матери, Новый год. Работниками учреждения культуры и Администрации были организованы праздничные концерт с участием детских и взрослых, творческих и танцевальных коллективов, выступление вокалистов, выступление хора народной песни «Россиянка», палаточная выездная торговля, детские аттракционы и т.д. Участниками культурных  мероприятий являются  жители всего поселения.

Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основными мерами правового регулирования, влияющими на реализацию  муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие культуры», являются нормативные правовые акты, утвержденные постановлениями Администрации Мокробатайского сельского поселения. Меры правового регулирования представлены в таблице 3.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником реализации мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения. Плановый объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в  2019г. составил   2870,9 тыс. руб., фактический объем финансирования составил 2870,9 тыс. руб., или 100%. Средства использовались строго по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы  представлены в таблице 4 и 5.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями муниципальной программы является:

- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом);

-увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

-создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности;

-среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 30.08.2019г. № 63 «О внесении изменений в постановление от  12.10.2018г. №76 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие  культуры».

Причинами вносимых изменений явились изменения объемов финансирования.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дальнейшая реализация программы на 2020 год не требует корректировок.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по

муниципальной программе Мокробатайского сельского поселения «Развитие культуры»  за 2019 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); | процент | 6,5 | 6,8 | 6,5 |  |
| 2. | -увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; | чел. | 74,0 | 76 | 75 |  |
| 3. | -создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; | процент | 96,5 | 97 | 96 |  |
| 4. | -среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; | процент | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); | процент | 6,5 | 6,8 | 6,5 |  |
| 2. | -увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; | чел. | 74,0 | 76 | 75 |  |
| 3. | -создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; | процент | 96,5 | 97 | 96 |  |
| 4. | -среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; | процент | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Развитие культуры» 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности. | Администрация Мокробатайского сельского поселения, МБУК Мокробатайского сельского поселения «Мокробатайский СДК» | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; |  | ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, |  |
| 11.2. | Развитие материально-технической базы сферы культуры. | Администрация Мокробатайского сельского поселения, МБУК Мокробатайского сельского поселения «Мокробатайский СДК» | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях |  | Снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры |  |
| 11.3 | Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения на исполнение переданных полномочий по библиотечному обслуживанию населения | Администрация Мокробатайского сельского поселения, МБУК Мокробатайского сельского поселения «Мокробатайский СДК» | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | 2019 г. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях |  | Снижение доступа различных групп населения к учреждениям культуры |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой Мокробатайского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление № 63 | «О внесении изменений в постановление от 12.10.2018г. №76 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие культуры». | Администрация Мокробатайского сельского поселения | 2019 год | 30.08.2019г. | Изменение объёмов финансирования |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие культуры» в 2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 2870,9 | 2870,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2870,9 | 2870,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие культуры» | всего | 2870,9 | 2870,9 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2870,9 | 2870,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности. | всего | 1680,2 | 1680,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1680,2 | 1680,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры. | всего | 1190,7 | 1190,7 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1190,7 | 1190,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета поселения на исполнение переданных полномочий по библиотечному обслуживанию населения | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |