РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30

05.05.2010г.                                                                                              п.Мокрый Батай

«О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 г. № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», постановлением Администрации Ростовской области от 06.07.2009 г. № 322 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ», решением коллегии Администрации Ростовской области от 26.01.2009 г. № 3 «О совершенствовании механизмов бюджетирования и системы управления по результатам», решением Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения от 03.11.2009 г. № 44 «О бюджетном процессе в Мокробатайском сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации (приложение № 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мокробатайского

сельского поселения                                                 С.В.Павленко

Приложение № 1

к постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения

от 05 мая 2010 г. № 30

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке ведомственных

целевых программ, их формирования и реализации.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 г. № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», постановлением Администрации Ростовской области от 06.07.2009 г. № 322 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ», решением коллегии Администрации Ростовской области от 26.01.2009 г. № 3 «О совершенствовании механизмов бюджетирования и системы управления по результатам», решением  Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения от 03.11.2009 г. № 44 «О бюджетном процессе в Мокробатайском сельском поселении» и определяет последовательность разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мокробатайского сельского поселения, направленных на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов бюджета Мокробатайского сельского поселения.

1. Общие положения.

1.1. Ведомственные целевые программы – увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий Администрации Мокробатайского сельского поселения, муниципального учреждения, требующих применения программно-целевого метода.

Ведомственные целевые программы могут быть включены в муниципальные долгосрочные  целевые программы.

Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.

1.2. Приоритетные цели и задачи, для решения которых принимаются ведомственные целевые программы, определяются в соответствии с прогнозами социально-экономического развития  поселения, решениями Главы Мокробатайского сельского поселения и Администрации Мокробатайского сельского поселения.

1.3. Разработка и реализация ведомственных целевых программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке ведомственной целевой программы;

формирование проекта ведомственной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией ведомственной целевой программы и  контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения

о разработке ведомственной целевой программы.

2.1. Инициаторами разработки проекта ведомственной целевой программы могут выступать: Собрание депутатов Мокробатайского сельского поселения, Глава Мокробатайского сельского поселения (далее по тексту - глава поселения), структурные подразделения Администрации Мокробатайского сельского поселения или муниципальные учреждения Мокробатайского сельского поселения (далее по тексту структурные подразделения, муниципальные учреждения)

2.2. Отбор проблем для программной разработки определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных целевых программ;

необходимость координации действий органов местного самоуправления и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

2.3. Решение о необходимости разработки самостоятельной ведомственной целевой программы принимается Главой Мокробатайского сельского поселения на основании предложений, подготовленных инициатором разработки ведомственной целевой программы, на который возложена координация в соответствующей сфере деятельности, которые должны содержать:

наименование предлагаемой к разработке ведомственной целевой программы;

анализ состояния проблемы, причин их возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами, информацию о предпринятых ранее мерах для решения проблемы;

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации;

предложения по целям и задачам ведомственной целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Кагальницкого района, внебюджетные источники);

предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

сведения о предлагаемом муниципальном заказчике ведомственной целевой программы.

2.4. При наличии положительного решения Главы Мокробатайского сельского поселения о разработке ведомственной целевой программы структурное подразделение или муниципальное учреждение готовит проект распоряжения  Администрации поселения о разработке соответствующей  программы.

В распоряжении Администрации поселения устанавливаются: наименование проекта ведомственной целевой программы, структурное подразделение  или муниципальное учреждение, ответственное за разработку и  сроки разработки ведомственной целевой программы.

2.5. Структурное подразделение или муниципальное учреждение осуществляют разработку ведомственной целевой программы самостоятельно.

3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы.

3.1. Структурное подразделение или муниципальное учреждение, ответственное за разработку проекта и реализацию ведомственной целевой программы, определенное распоряжением поселения, несет ответственность за подготовку ведомственной целевой программы, согласовывает с основными заинтересованными участниками ведомственной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования, организует согласование проекта ведомственной целевой программы и представление его на рассмотрение Главе Мокробатайского сельского поселения.

3.2. Ведомственная целевая программа состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам (при необходимости), источникам финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации ведомственной целевой программы;

шестой раздел: организация управления ведомственной целевой программой и контроль за  ходом ее реализации;

седьмой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации ведомственной целевой программы.

3.3. К содержанию разделов ведомственной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность;

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации ведомственной целевой программы с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач ведомственной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач ведомственной целевой программы.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата,  подлежащего оценке.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя основание возможности привлечения (помимо средств бюджета Мокробатайского сельского поселения) средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому и шестому разделам изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией ведомственной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения».

В седьмом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы разрабатывается инициатором заказа с учетом специфики программы и является самостоятельным приложением к постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения, утверждающему программу.

3.4. К проекту ведомственной целевой программы должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта ведомственной целевой программы;

соглашения о намерениях между структурным подразделением или муниципальным учреждением, ответственным за ведомственную целевую программу и организациями, подтверждающие финансирование ведомственной целевой программы.

3.5. Проект ведомственной целевой программы в обязательном порядке согласовывается с Главой Мокробатайского сельского поселения и всеми заинтересованными структурными подразделениями поселения.

3.6. В случае наличия замечаний структурное подразделение или муниципальное учреждение ответственное за исполнение ведомственной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку  проекта программы.

3.7. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения.

4. Финансирование  ведомственной целевой программы.

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ утверждается решением Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения о бюджете Мокробатайского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета Мокробатайского сельского поселения по соответствующей каждой программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения об утверждении ведомственной целевой программы.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Мокробатайского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Мокробатайского сельского поселения в Собрание депутатов Мокробатайского сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования ведомственных целевых программ являются средства местного бюджета, а также могут являться средства федерального, областного бюджетов, бюджета Кагальницкого района и внебюджетные средства.

4.4. Финансирование ведомственных целевых программ за счет средств местного бюджета осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения о бюджете Мокробатайского сельского поселения.

Средства федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального района отражаются в муниципальных ведомственных целевых программах в соответствии с федеральными, областными, районными нормативными правовыми актами.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования ведомственных целевых программ, относятся: взносы участников ведомственной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Сектор экономики и финансов Администрации Мокробатайского сельского поселения при подготовке проекта бюджета Мокробатайского  сельского поселения учитывает объемы средств, на реализацию ведомственных целевых программ. 	По каждой ведомственной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

По результатам оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Администрацией Мокробатайского сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Мокробатайского сельского в Собрание депутатов Мокробатайского сельского поселения может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей ведомственной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В текущем финансовом году может быть принято решение о сокращении (увеличении) объемов и источников финансирования ведомственной целевой программы.

В случае принятия решения о сокращении объемов финансирования или досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей ведомственной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств поселения.

5. Управление реализацией ведомственной

целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

5.1. Формы и методы организации управления реализацией ведомственной целевой программы определяются  муниципальным заказчиком.

5.2. Структурное подразделение или муниципальной учреждение, ответственное за разработку проекта и реализацию ведомственных целевых программ несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация ведомственной целевой программы осуществляется:

на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых структурным подразделением  заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными  нормативными правовыми актами.

5.4. Структурные подразделения или муниципальные учреждения ответственные за разработку проекта и реализацию  ведомственных целевых программ с учетом выделяемых на  реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей.

5.5. Структурные подразделения или муниципальные учреждения, ответственные за разработку проекта  и реализацию ведомственных целевых программ направляют в Администрацию поселения:

ежеквартально отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также по запросу статистическую, справочную и аналитическую информации о подготовке и реализации ведомственных целевых программ;

ежегодно в сроки разработки прогноза социально-экономического развития Мокробатайского сельского поселения, составления проекта бюджета Мокробатайского сельского поселения – отчеты о ходе работ по ведомственным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по ведомственным целевым программам должен содержать:

отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации ведомственных целевых программ за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию ведомственных  целевых программ;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности результатов реализации ведомственных целевых программ.

5.6.  В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, структурное подразделение или муниципальное учреждение  готовит предложения о корректировке сроков реализации ведомственной целевой программы и перечня программных мероприятий.

5.7. Структурные подразделения или муниципальное учреждение, курирующие соответствующее направление, вправе внести на рассмотрение Главе Мокробатайского сельского поселения следующие проекты постановлений по каждой ведомственной целевой программе, реализуемой структурным подразделением заказчиком:

о приостановлении реализации действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Мокробатайского сельского поселения;

о прекращении реализации действующих ведомственных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Мокробатайского сельского поселения.

5.8. В случае одобрения Главой Мокробатайского сельского поселения предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих ведомственных целевых программ структурное подразделение или муниципальное учреждение вносит соответствующий проект постановления Администрации Мокробатайского сельского поселения.

5.9. По ведомственной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, структурное подразделение или муниципальное учреждение подготавливает и представляет Главе Мокробатайского поселения, отчет о выполнении ведомственной целевой программы и об эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

5.10. Отчеты о ходе реализации ведомственных целевых программ по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Мокробатайского сельского поселения в Собрание депутатов Мокробатайского сельского поселения.

Приложение № 1

к Порядку принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы_______________________________________________

Основание для разработки программы ____________________________________

_____________________________________________________________________

Муниципальный заказчик программы_____________________________________

Структурное подразделение или

муниципальное учреждение

Мокробатайского сельского поселения

ответственное за разработку проекта

ведомственной целевой программы  ____________________________________

Основная цель программы ______________________________________________

Основные задачи программы ____________________________________________

Сроки реализации программы ___________________________________________

Структура программы, перечень основных направлений и мероприятий _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Исполнители программы _______________________________________________

Объемы и источники финансирования программы __________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы ___________________

Система организации контроля за исполнением программы __________________

Приложение № 2

к Порядку принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании проводимых программных мероприятий

_________________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на «______» ___________20 __ года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки Выполнения | Источники финансиро-вания | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до структурных подразделений за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Кагальницкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие источники | – |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Кагальницкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие источники | – |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Кагальницкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие источники | – |  |  |  |
| И т. д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Мокробатайского сельского  поселения

Исполнитель:

Приложение № 3

к Порядку принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о финансировании и результативности проводимых программных

мероприятий _______________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на «______» ___________20 __ года

(представляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наиме-нова-ние меро-при-ятия | Показатели результативности ведомственных целевых программ |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполне-ния меро-приятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименова-ние показа-теля резуль-тативности мероприятия | едини-ца изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов) |  | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | бюджет района | мест-ный бюд-жет | про-чие источ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | про-чие источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Про-грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меро-при-ятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меро-при-ятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями.

Глава Мокробатайского сельского поселения

Исполнитель:

Приложение № 2

к постановлению Администрации  Мокробатайского сельского поселения

от  05 мая 2010 г. № 29

ПОРЯДОК 
проведения и критерии оценки эффективности

реализации  ведомственных  целевых программ.

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий ведомственных целевых программ.

2. Оценка эффективности ведомственных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется структурным подразделением или муниципальным учреждением по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Структурное подразделение или муниципальное учреждение представляет Главе  Мокробатайского сельского поселения, информацию об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по ведомственным целевым программам по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку, а также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Структурное подразделение или муниципальное учреждение поселения, ответственное за разработку проекта и реализацию  ведомственной целевой программы для проведения оценки эффективности использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы.

6. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ должна содержать общую оценку вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие поселения должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации ведомственной целевой программы.

Оценка вклада ведомственной целевой программы в экономическое развитие поселения производится по следующим направлениям:

степень достижения целей;

степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность ведомственной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации ведомственной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Информация, представляемая структурным подразделением или муниципальным учреждением, об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по ведомственным целевым программам, анализируется Администрацией Мокробатайского сельского поселения и подготавливается заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

9. Структурное подразделение или муниципальное учреждение, вправе внести на рассмотрение Главы Мокробатайского сельского поселения следующие проекты постановлений по каждой ведомственной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком:

о приостановлении реализации действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета Кагальницкого района;

о прекращении реализации действующих ведомственных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих ведомственных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения.

10. Отчеты о ходе реализации ведомственных целевых программ по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации ведомственной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Информация

об оценке эффективности реализации ведомственной целевой

программы за отчетный _______ финансовый год и за весь период реализации, ______ годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | _ год | _ год | _ год | всего | __ год | __ год | __ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Мокробатайского сельского поселения

Исполнитель: