РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135

21 октября  2016 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| - Об утверждении отчета о плане реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Энергосбережение и энергетическая эффективность», за 9 месяцев 2016г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 15.08.2013 №72  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского сельского поселения  «Энергосбережение и энергетическая эффективность»  за  9 месяцев  2016г.,

- согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

- 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Мокробатайского

- сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

- Приложение №1

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    21 октября  2016г.   №135

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной  программы Мокробатайского сельского поселения  «Энергосбережение и энергетическая эффективность»  за  9 месяцев  2016г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация Программы обеспечила уменьшение потребления энергоресурсов и сокращение расходов местного бюджета на оплату услуг.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма муниципальной  программы Мокробатайского сельского поселения  «Энергосбережение и энергетическая эффективность».

Основные мероприятия:

1.1. Энергосбережение на бытовом уровне. Данное мероприятие предусматривало уменьшение потребления энергоресурсов путем информирования физических лиц об энергоэффективном оборудовании, технологиях. Данное мероприятие исполнено.

1.2. Энергосбережение на промышленном уровне. Данное мероприятие предусматривало уменьшение потребления энергоресурсов, путем информирования хозяйствующих субъектов об энергоэффективном оборудовании, технологиях. Данное мероприятие исполнено.

1.3. Энергосбережение на Административном уровне. Данное мероприятие предусматривало снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды Администрации Мокробатайского сельского поселения при осуществлении регулируемых видов деятельности (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие). Данное мероприятие предусматривало:

- приобретение и установка энергосберегающих ламп. Мероприятие не исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программных и подпрограммных мероприятий  представлены в таблице 2.

Контрольное событие: уменьшение потребления энергоресурсов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Энергосбережение и энергетическая эффективность» разработка дополнительных правовых актов не требовалась.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы за 9 месяцев  2016г. предусматривались  средства из бюджета поселения в размере 5,0 тыс. руб., освоено 0 тыс. руб., что составило 0 %

(неоконченный  финансовый период, выполнение программных мероприятий запланировано на 4 квартал 2016г.).

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы является экономия и эффективное использование энергетических ресурсов. Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового периода в Программу не вносились изменения.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1.Внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования;

2.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие в здании Администрации Мокробатайского сельского поселения и в системе уличного освещения | шт. | 10 | 10 | 0 | Неоконченный финансовый период |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие в здании Администрации Мокробатайского сельского поселения и в системе уличного освещения | шт. | 10 | 10 | 0 | Неоконченный финансовый период |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  за 9 месяцев  2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Энергосбережение на бытовом уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информационная поддержка политики энергосбережения на бытовом уровне: -размещение информации об энергосберегающем бытовом оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности (не требует финансирования) | Мартыненко Ю.И. | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2016 года | уменьшение объёмов потребления электроэнергии; | Мероприятие выполнено |  |
| 2. Энергосбережение на промышленном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информационная поддержка политики энергосбережения на промышленном уровне: -донесение информации об энергосберегающем оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения до руководителей предприятий; - рекомендации о необходимости проведения энергоаудита на предприятиях всех уровней, -рекомендации о замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов), (не требует финансирования) | Мартыненко Ю.И. | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2016 года | уменьшение объёмов потребления электроэнергии; | Мероприятие выполнено |  |
| 3.Энергосбережение на Административном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в здании Администрации Мокробатайского сельского поселения и в системе уличного освещения | Мартыненко Ю.И. | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2016 года | уменьшение объёмов потребления электроэнергии; | Запланировано на 4 квартал 2016г. |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за  9 месяцев 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 5,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 5,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в здании Администрации Мокробатайского сельского поселения и в системе уличного освещения | всего | 5,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |