РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87

21 июля  2016 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| - Об утверждении отчета о плане реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», за I полугодие 2016г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 15.08.2013 №72  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта»  за  I полугодие  2016г.,

- согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

- 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Мокробатайского

- сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

Приложение

к постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от  21.07.2016  № 87

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» по результатам за I полугодие 2016 г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Мокробатайского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создание условий и проведение спортивных соревнований;

Задачей муниципальной программы является повышение мотивации граждан Мокробатайского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

Реализация Программы обеспечивает устойчивое развитие физической культуры и спорта в Мокробатайского сельского поселения, привлечение жителей поселения к участию в районных соревнованиях, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта»

Основные мероприятия:

  - Физическое воспитание населения Мокробатайского сельского поселения: изготовление информативной продукции к спортивным мероприятиям, размещение спортивной тематики на официальном сайте Администрации Мокробатайского сельского поселения. Выполнено.

  - Обеспечение организации, участия команд поселения  в районных соревнованиях и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий на местном уровне (развитие игровых видов спорта Мокробатайского сельского поселения). В ходе реализации данного мероприятия организовано участие команды в физкультурно-оздоровительном мероприятии «Папа, мама, я – спортивная семья».

  - Развитие футбола в Мокробатайском сельском поселении (содержание футбольного поля: покос сорняков команда поселения, обеспечение  участия команды в чемпионате Кагальницкого района по мини-футболу). Мероприятие исполнено.

  - Стимулирование развития спорта в поселении.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» разработка дополнительных правовых актов не требовалась.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником реализации мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения. Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в I полугодии 2016 г. составил   2,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы  представлены в таблице 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы является доля граждан поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу изменения не  вносились.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дальнейшая реализация программы на 2016 год не требует корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы, утвержденному распоряжением Администрации Мокробатайского сельского поселения от __.__.201__ г. № ___.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по

муниципальной программе Мокробатайского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за I полугодие 2016 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Мокробатайского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 27,5 | 27,5 | 16 |  |
| 2. | Доля граждан Мокробатайского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 27,5 | 27,5 | 16 |  |
| 3. | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент | 27,5 | 27,5 | 16 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»  за I полугодие 2016 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Мокробатайского сельского поселения, всего: | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | 2016г. | Исполнено частично |  |
| Основное мероприятие 1. | Физическое воспитание населения Мокробатайского сельского поселения: | Администрация Мокробатайского сельского поселения, всего: | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | 2016г. | Исполнено частично |  |
|  | - изготовление информативной (сувенирной) продукции к спортивным мероприятиям | Администрация Мокробатайского сельского поселения | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | II полугодие 2016года | Исполнено частично |  |
|  | - размещение спортивной тематики на официальном сайте Администрации Мокробатайского сельского поселения | Администрация Мокробатайского сельского поселения | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016года | Исполнено (не требует финансирования) |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий (развитие игровых видов спорта Мокробатайского сельского поселения) | Администрация Мокробатайского сельского поселения, всего: | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | 2016г. | Исполнено (не требует финансирования) |  |
| Основное мероприятие 3. | Развитие футбола в Мокробатайском сельском поселении (содержание футбольного поля: покос сорняков, нанесение разметки) | Администрация Мокробатайского сельского поселения | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | 2016г. | Исполнено (не требует финансирования) |  |
| Основное мероприятие 4. | Стимулирование спорта в поселении: | Администрация Мокробатайского сельского поселения | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2016 года | 2016г. |  |  |
|  | Ежегодное чествование лучших спортсменов поселения предусматривает следующие формы поощрения: 1) награждение почетной грамотой, дипломом; 2) награждение благодарственным письмом; 3) награждение медалью, кубком, памятным призом или сувениром. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»                                          за I полугодие 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, педусмот- ренных муници- пальной программ- мой (тыс. руб.) | Факти- ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего |  | 2,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта» | всего |  | 2,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Физическое воспитание населения Мокробатайского сельского поселения: 1.2 изготовление информативной (сувенирной) продукции к спортивным мероприятиям 1.3 размещение спортивной тематики на официальном сайте Администрации Мокробатайского сельского поселения | всего |  | 0.5 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0.5 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий (развитие игровых видов спорта Мокробатайского сельского поселения) |  | всего | 0.5 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0.5 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3. | Развитие футбола в Мокробатайском сельском поселении (содержание футбольного поля: покос сорняков, нанесение разметки) |  | всего | 0.5 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0.5 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4. | Стимулирование спорта в поселении: Ежегодное чествование лучших спортсменов поселения предусматривает следующие формы поощрения: 1) награждение почетной грамотой, дипломом; 2) награждение благодарственным письмом; 3) награждение медалью, кубком, памятным призом или сувениром. |  | всего | 0.5 | 0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0.5 | 0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |