РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12

03 февраля  2017 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| - Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 15.08.2013 №72  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальных  программ   Мокробатайского  сельского  поселения   за  2016год,  согласно  Приложениям:

- 1.1.   «Энергосбережение и энергетическая эффективность», согласно  Приложению №1 к настоящему постановлению;

- 1.2.   «Развитие физической культуры и спорта»,  согласно  Приложению №2   к настоящему постановлению;

- 1.3.   «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»,  согласно  Приложению №3   к настоящему постановлению;

- 1.4.   «Развитие дорожной сети»,  согласно  Приложению №4   к настоящему постановлению;

- 1.5.   «Благоустройство»,  согласно  Приложению №5   к настоящему постановлению;

- 1.6.    «Развитие коммунальной инфраструктуры»,  согласно  Приложению №6   к настоящему постановлению;

- 1.7.    «Развитие культуры»,  согласно  Приложению №7   к настоящему постановлению;

- 1.8.    «Использование и охрана земель»,  согласно  Приложению №8 к настоящему постановлению;

- 1.9.   «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,  согласно  Приложению №9   к настоящему постановлению;

- 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Мокробатайского

- сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

- Приложение №1

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    02 февраля  2017г.   №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и энергетическая эффективность»

отчетный период 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) «Энергосбережение и энергетическая эффективность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.1 | Энергосбережение на бытовом уровне | Администрация Мокробатайского сельского поселения | уменьшение потребления энергоресурсов путем информирования физ. лиц об энергоэффективном оборудовании, технологиях | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Энергосбережение на промышленном уровне | Администрация Мокробатайского сельского поселения | уменьшение потребления энергоресурсов | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Энергосбережение на Административном уровне | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Снижение лимитов потребления энергоресурсов | 2016г. | 2016г. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение энергетической эффективности Мокробатайского сельского поселения | Администрация Мокробатайского сельского поселения | уменьшение потребления энергоресурсов | X | 2016г. | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №2

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    02 февраля  2017г.   №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Мокробатайского сельского поселения: | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Мероприятие выполнено | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий (развитие игровых видов спорта Мокробатайского сельского поселения) | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Мероприятие выполнено | 2016г. | 2016г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.3 | Развитие футбола в Мокробатайском сельском поселении (содержание футбольного поля: покос сорняков, нанесение разметки) | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Мероприятие выполнено | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Стимулирование развития спорта в поселении | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Мероприятие выполнено | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение мотивации граждан к регулярным занятиям спортом | Администрация Мокробатайского сельского поселения |  | X | 2016г. | X | X | X |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №3

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    02 февраля  2017г.   №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Пожарная безопасность и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»   отчетный период 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 125,8 | 125,2 | 125,2 |
| 1.1.1 | Защита населения от ЧС | Администрация Мокробатайского сельского поселения | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций; создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан; | 2016г. | 2016г. | 125,8 | 125,2 | 125,2 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | снижение рисков возникновения ЧС | Администрация Мокробатайского сельского поселения | снижение частоты возникновения ЧС | X | 2016г. | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (наименование) « Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Приобретение гибкой емкости для воды 250 л для заправки ранцевых огнетушителей Ермак водой. | Администрация Мокробатайского сельского поселения | повышение защищенности от пожаров | 2016г. | 2016г. |  |  |  |
| 2.1.2 | Опашка населенных пунктов. | Администрация Мокробатайского сельского поселения | повышение защищенности от пожаров | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Приобретение ранцевых огнетушителей. | Администрация Мокробатайского сельского поселения | повышение защищенности от пожаров | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снижение рисков возникновения пожаров | Администрация Мокробатайского сельского поселения | снижение рисков возникновения пожаров | X | 2016г. | X | X | X |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №4

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от 03 февраля  2017г.   №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие дорожной сети»   отчетный период 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) «Развитие дорожной сети Мокробатайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 975,2 | 954,9 | 954,9 |
| 1.1.1 | Очистка внутрипоселковых дорог от снега, покос обочин. | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Мероприятие выполнено | 2016г. | 2016г. | 130,75 | 130,75 | 130,75 |
| 1.1.2 | Ямочный ремонт и профилирование | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Мероприятие выполнено | 2016г. | 2016г. | 746,65 | 726,35 | 726,35 |
| 1.1.3 | Установка дорожных знаков | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Мероприятие выполнено | 2016г. | 2016г. | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.1.4 | Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Мероприятие выполнено | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Ремонтные работы на школьных маршрутах | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Мероприятие выполнено | 2016г. | 2016г. | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дорог | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, | X | 2016г. | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №5

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    03 февраля  2017г.   №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство»   отчетный период 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) «Благоустройство Мокробатайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 941,9 | 472,4 | 472,4 |
| 1.1.1 | Организация и содержание системы уличного освещения | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Текущий ремонт системы уличного освещения | 2016г. | 2016г. | 336,3 | 253.6 | 253.6 |
| 1.1.2 | Организация и содержание объектов озеленения | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Озеленение территории поселения | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Уборка территории кладбища | 2016г. | 2016г. | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 1.1.4 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Уборка территории поселения | 2016г. | 2016г. | 573,6 | 186.8 | 186.8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечением чистоты, повышением качества жизни населения на территории поселения. | Администрация Мокробатайского сельского поселения |  | X | 2016г. | X | X | X |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №6

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

03 февраля  2017г.   №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие коммунальной инфраструктуры»

отчетный период 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры Мокробатайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 728,5 | 725,3 | 725,3 |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Мокробатайского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2016г. | 2016г. | 715,0 | 711,8 | 711,8 |
| 1.1.2 | Обеспечение насосным оборудованием объектов водоснабжения. | Администрация Мокробатайского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 2016г. | 2016г. | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 1.1.3 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации. | Администрация Мокробатайского сельского поселения | повышение протяженности освещенных улиц | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Администрация Мокробатайского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | X | 2016г. | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №7

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    03 февраля  2017г.   №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»   отчетный период 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) "Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2739,4 | 2405,6 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Мокробатайского сельского поселения, МБУК Мокробатайского сельского поселения «Мокробатайский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | 2016г. | 2016г. | 2427,0 | 2093,2 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Мокробатайского сельского поселения, МБУК Мокробатайского сельского поселения «Мокробатайский СДК» | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях | 2016г. | 2016г. | 312,4 | 312,4 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальном учреждении культуры. | МБУК Мокробатайского сельского поселения «Мокробатайский СДК» | Увеличение уровня |  | 2016г. |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №8

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

От 03 февраля  2017г.   №12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Использование и охрана земель»   отчетный период 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) «Использование и охрана земель» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| 1.1.1 | осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства. | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Осуществлен муниципальный земельный контроль | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использованием земельных участков. | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Увеличение доходной части бюджета | 2016г. | 2016г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям. | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Улучшение качества земель | 2016г. | 2016г. | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соответствие полученных и плановых результатов | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Увеличение доходной части бюджета | X | 2016г. | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №9

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

От 03 февраля  2017г.   №12

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   отчетный период 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) «Противодействие коррупции»; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.1 | Созданий условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикорупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Мокробатайского сельского поселения | 2016г. | 2016г. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурса социальной плакатной рекламы «Чистые руки» | Администрация Мокробатайского сельского поселения | минимизации коррупционных проявлений | X | 2016г. | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (наименование) «Профилактика экстремизма и терроризма»; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.1.1 | Информационно – пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 2016г. | 2016г. |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Администрация Мокробатайского сельского поселения | Отсутствие условий для возникновения террористической угрозы | X | 2016г. | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 (наименование) «Профилактика правонарушений и злоупотребление наркотиками» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Формирование эффективных условий по минимизации правонарушений на территории Мокробатайского сельского поселения | Администрация Мокробатайского сельского поселения | минимизация правонарушений | 2016г. | 2016г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Правонарушения минимизированы | Администрация Мокробатайского сельского поселения | минимизация правонарушений | X | 2016г. | X | X | X |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.