РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19

03 февраля  2017 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| Об утверждении отчета о плане реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» - за 2016г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 15.08.2013 №72  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского  сельского  поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2016г.,  согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

- 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Мокробатайского

- сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

Приложение

к постановлению

от  03.02.2017г.  № 19

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по результатам 2016 г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» направлена на  решение одного из важных вопросов местного значения – усиление роли органа местного самоуправления в качестве гаранта безопасности населения,    совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом.

Целью муниципальной программы является повышение общественной и личной безопасности на территории поселения

В результате реализации муниципальной программы снизилось количество преступлений на территории поселения, увеличилось количество населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Мокробатайском сельском поселении»:

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Мокробатайского сельского поселения. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.3. Вопросы кадровой политики. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Мокробатайского сельского поселения и их проектов. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.5. Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Мокробатайского сельского поселения. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.6. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.7. Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.8. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Мокробатайского сельского поселения. Мероприятие исполнено.

Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма:

Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 2.2. Организационно-технические мероприятия. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 2.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы. Мероприятие исполнено.

Подпрограмма 3. Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками:

Основное мероприятие 3.1. Сотрудничество с казачьей дружиной. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 3.2. Проведение работы среди молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельском хозяйстве, нуждающихся в жилье в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе». Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 3.3. Выявление семей группы риска, помощь в оформлении адресной помощи и субсидировании. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 3.4. Участие в мероприятиях детского юношеского экологического движения (уборка мусора). Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 3.5. Увеличение посещаемости спортивных секций, привлечение н/л «трудных» подростков. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 3.6. Усиление контроля за пребыванием и трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства на территории поселения. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 3.7. Проведение  на базе библиотеки Мокробатайского поселения  лекций «Мы против наркотиков», бесед по профилактике вредных привычек. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 3.8. Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием правоохранительные органы. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 3.9. Работа с населением:

3.9.1. Распространение плакатов в общественных местах и на досках объявлений.

3.9.2. Объезд по улицам и переулкам поселков с вручением предупреждения.

3.9.3. Использование системы звукового оповещения  для обращения к населению.

Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основными мерами правового регулирования, влияющими на реализацию  муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» являются нормативные правовые акты, утвержденные постановлениями Администрации Мокробатайского сельского поселения. Меры правового регулирования представлены в таблице 3.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником реализации мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения. Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016г. составил  2,0 тыс. руб., исполнено 2,0 тыс. руб., или 100 %.

В ходе реализации программы были исполнены мероприятия.

Сведения о  реализации программных мероприятий представлены в таблице 4.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями муниципальной программы являются: доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Мокробатайском сельском поселении, доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, число лиц, больных наркоманией.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года изменения в Программу не вносились.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дальнейшая реализация программы на 2016 год не требует корректировок.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мокробатайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Мокробатайском сельском поселении. | процент |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве. | процент |  |  |  |  |
| 3. | Число лиц, больных наркоманией. | процент |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Мокробатайском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Администрации Мокробатайского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | процент | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности местного самоуправления Мокробатайского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 50 |  |
| 1.3. | Количество муниципальных служащих Администрации Мокробатайского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | процент | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Мокробатайском сельском поселении»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Мокробатайского сельского поселения. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Разработка и принятие НПА по противодействии коррупции | Приняты 2 НПА |  |
| 11.2. | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Участие в видеоконференциях, совещаниях, мероприятиях, посвященных противодействию коррупции |  |
| 11.3. | Вопросы кадровой политики. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Мокробатайского сельского поселения по противодействию коррупции | Повышение эффективности профилактической деятельности в органах местного самоуправления Мокробатайского сельского поселения |  |
| 11.4. | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Мокробатайского сельского поселения и их проектов. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Мокробатайского сельского поселения и их проектов, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы | Проекты нормативных правовых актов Мокробатайского сельского поселения прошли антикоррупционную экспертизу |  |
| 11.5. | Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Мокробатайского сельского поселения. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Недопущение повышения доли граждан, участвующих в мониторинге общественного мнения, которые лично столкнулись с проявлениями коррупции в Мокробатайском сельском поселении | Проведен социологический опрос среди населения в форме анкетирования, в результате которого было выявлено мнение населения о коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности на территории |  |
| 11.6. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпения к коррупционному поведению | размещение на сайте поселения информации антикоррупционной направленности |  |
| 11.7. | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Минимизация коррупционных проявлений. Приобщение предпринимателей поселения к соблюдению принципов добросовестной конкуренции; принятию и соблюдению норм деловой этики; формированию антикоррупционной культуры; | Распространение рекомендательных писем предпринимателям Мокробатайского сельского поселения |  |
| 11.8. | Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Мокробатайского сельского поселения. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Повышение доли граждан, участвующих в мониторинге общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Мокробатайского сельского поселения | Размещена информация о деятельности Администрации Мокробатайского сельского поселения на сайте Администрации, Опубликованы НПА, принятые Администрацией Мокробатайского сельского поселения в Информационном бюллетене, на официальном сайте Администрации |  |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Стабильность в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз и воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств | Размещены листовки по противодействию экстремизма и терроризма в местах массового скопления людей |  |
| 12.2. | Организационно-технические мероприятия. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Стабильность в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз и воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств | Размещение листовок, памяток в местах массового скопления людей и информации на сайте Администрации о возможных террористических угрозах |  |
| 12.3. | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Стабильность в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз и воспитание в подрастающем поколении законопослушного образа жизни, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств | Распространены памятки о действиях населения при угрозе террористического характера |  |
| Подпрограмма 3. ««Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Сотрудничество с казачьей дружиной. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Выявление возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли | Проведение совместных рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли |  |
| 13.2. | Проведение работы среди молодых семей, молодых специалистов, работающих в сельском хозяйстве, нуждающихся в жилье в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе». |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Формирование основ здорового образа жизни, увеличение числа граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях | Информацион-но-разъяснительная работа среди населения по формированию основ здорового образа жизни |  |
| 13.3. | Выявление семей группы риска, помощь в оформлении адресной помощи и субсидировании. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни | Разъяснительная работа по формированию позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя |  |
| 13.4. | Участие в мероприятиях детского юношеского экологического движения (уборка мусора). |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Приобщение детей к труду, формирование основ здорового образа жизни | Проведено 3 мероприятия по сбору мусора в поселении |  |
| 13.5. | Увеличение посещаемости спортивных секций, привлечение н/л «трудных» подростков. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Формирование основ здорового образа жизни, увеличение посещаемости спортивных секций, увеличение числа граждан, участвующих в культурно-массовых мероприятиях | Информацион-но-разъяснительная работа среди населения по формированию основ здорового образа жизни |  |
| 13.6. | Усиление контроля за пребыванием и трудовой деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства на территории поселения. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Выявление возможных фактов ввоза наркотиков на территорию поселения | Информацион-но-разъяснительная работа среди населения по выявлению подозрительных лиц и лиц без гражданства на территории поселения |  |
| 13.7. | Проведение на базе библиотеки Мокробатайского поселения лекций «Мы против наркотиков», бесед по профилактике вредных привычек. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Снижение распространения наркотиков и совершения правонарушений, формирование основ здорового образа жизни | Проведено 2 лекции, 4 беседы |  |
| 13.8. | Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием правоохранительные органы. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | выявление возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли | Проведен 1 рейд по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли |  |
| 13.9. | Работа с населением: - распространение плакатов в общественных местах и на досках объявлений. - объезд по улицам и переулкам поселков с вручением предупреждения. -использование системы звукового оповещения для обращения к населению. |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | Формирование позитивных моральных и нравственных ценностей | Размещены плакаты в местах массового скопления людей, произведен обход всех дворов поселения |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой Мокробатайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение | - «Об утверждении комиссии по противодействию коррупции в Администрации Мокробатайского сельского поселения на 2016-2017 г.г.» | Администрация Мокробатайского сельского поселения, ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 2016 год | 28.03.2016г. №8 |  |  |
| 2 | Постановление | - «О Порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в Администрации Мокробатайского сельского поселения» | Администрация Мокробатайского сельского поселения, ведущий специалист по имущественным и земельным отношениям | 2016 год | 27.01.2016г. №4 |  |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 2,0 | 2,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Мокробатайском сельском поселении» | всего | 1,0 | 1,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего | 0,5 | 0,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками» | всего | 0,5 | 0,5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |