РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64

«22» июня   2017г.                                                                       п. Мокрый Батай

О внесении изменений в постановление

№ 115 от 01.10.2013года «Об утверждениии

муниципальной программы Мокробатайского

сельского поселения "Благоустройство».

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 15.08.2013года № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения», распоряжением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 15.08.2013года № 50 (в редакции распоряжения от 26.08.2013года № 55 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения», Администрация Мокробатайского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - В постановление № 115 от 01.10.2013года «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» следующие изменения:

  - . Приложение № 1 муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» изложить в следующей редакции, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Администрации Мокробатайского сельского поселения Шевченко Е.С.

Глава Мокробатайского

сельского поселения                                                           Ю.И.Мартыненко

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от  22.06.2017г. № 64

Паспорт

муниципальной  программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство»(далее - программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Мокробатайского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Благоустройство» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории поселения |
| Задачи программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Посадка и содержание зеленых насаждений, шт. Содержание сетей уличного освещения, км. Содержание и ремонт других объектов благоустройства, м2 Благоустройство мест захоронения, га. |
| Этапы и сроки реализации программы | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014-2020годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы —4792,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 832,3 тыс. рублей; 2015 год – 708,5 тыс. рублей; 2016 год – 942,9 тыс. рублей; 2017 год - 975,8 тыс. рублей; 2018 год - 462,2 тыс. рублей; 2019 год - 435,6 тыс. рублей; 2020 год - 435,6 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения |

РАЗДЕЛ 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

Муниципальная программа Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство»  (далее - Программа), разработана в соответствии с:Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом муниципального образования «Мокробатайское сельское поселение»;

Стратегией социально-экономического развития  сельского поселения, определены основные цели улучшения состояния зелёного фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей и  гостей поселения

Сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных населенных пунктов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселков, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

Зеленые насаждения имеют важное значение в очищении  воздуха.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений.

Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой. В настоящее время в сельском поселении имеются следующие места захоронения:

- кладбище (пос.Мокрый Батай)

В поселении местом погребения является кладбище, занимающее площадь  1,5 га.

Бурная автомобилизация поселков, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и безопасного движения пешеходов.

Общая протяженность линий наружного освещения составляет 11,1 км. Качественное освещение– необходимое условие жизнедеятельности.

В соответствии с решением Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения от  23.07.2012года №191 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Мокробатайского сельского поселения, с целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения  в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию прилегающей территории.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения поселения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.

1. Посадка и содержание зелёных насаждений поселения, шт.

2. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства, км.

3. Содержание сетей уличного освещения, км.

4. Благоустройство мест захоронения, га.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 3.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В состав муниципальной программы  входит подпрограмма «Благоустройство»

В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия:

1.Организация благоустройства территории поселения.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- посадка и содержание зеленых насаждений - это содержание, капитальный и текущий ремонт зеленых насаждений - полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и разокучивание роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка роз, кустарников, формирование газонов, удаление поросли, обрезке роз и кустарников, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, реконструкция газонов, посадка деревьев, кустарников, цветников, погрузка мусора, установка урн;

- благоустройство мест захоронения - содержание, ремонт, дератизация, акарицидная (противоклещевая) обработка мест захоронений;

- содержание сетей уличного освещения - обеспечение работоспособности сетей наружного освещения;

- привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию, охране окружающей среды на  территории поселения.

РАЗДЕЛ 4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы — 4792,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 832,3 тыс. рублей;

2015 год – 708,5 тыс. рублей;

2016 год – 942,9 тыс. рублей;

2017 год -  975,8 тыс. рублей;

2018 год -  462,2 тыс. рублей;

2019 год -  435,6 тыс. рублей;

2020 год -  435,6 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2.

РАЗДЕЛ 5.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается по трем критериям:

-степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

-степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы с  плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения запланированного значения показателя муниципальной программы оценивается показателем результативности (Р), определяемым следующим образом.

Если фактическое значение показателя равно плановому (отклонение составляет не более 1 процента от запланированного значения показателя),
то Р = 1,0.

Учитывая специфику района реализации муниципальной программы и множество факторов, влияющих на уровень достижения показателей, большинство из которых находится вне сферы регулирования участников муниципальной программы, перевыполнение запланированных показателей не может рассматриваться как следствие некорректного планирования и оценивается более высоко, чем выполнение. В этой связи, если фактическое значение показателя лучше планового, то Р = 1,1.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, но отклонение составляет не более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,6. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,9.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года и отклонение составляет более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,4. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,6.

Интегральный показатель результативности выполнения государственной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N – количество показателей;

i – порядковый номер показателя.

Результативность государственной программы оценивается:

как высокая, если И > 0,9;

как удовлетворительная, если 0,9  И  0,7

как неудовлетворительная, если И < 0,7.

Полученная по приведенной выше методике информация о ходе и промежуточных результатах реализации муниципальной программы носит обобщенный характер. При этом данная информация является результатом расчета, а не отражением итогового состояния. Она может быть недостаточно достоверна вследствие наличия временных лагов, накопленных результатов реализации предыдущих решений, влияния действий других субъектов и иных факторов.

В этой связи «неудовлетворительный» результат оценки, проведенной по указанной формализованной методике, подлежит обязательной дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится глубокий анализ причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых.

По итогам экспертной оценки вывод о результативности муниципальной программы может быть изменен.

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной  программы  в отчетном году с их плановыми значениями.

В ходе оценки проводится анализ размеров и причин возникновения экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы.

По итогам оценки делается вывод о признании организации распределения и расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

эффективной;

в целом эффективной;

неэффективной.

При оценке исполнения плана по реализации муниципальной программы проводится сравнение:

фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;

фактически полученных результатов с ожидаемыми.

При реализации в установленные сроки не менее 90 процентов запланированных мероприятий и получении не менее 90 процентов ожидаемых результатов степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75 процентов запланированных мероприятий и получения не менее 75 процентов ожидаемых результатов.

При более низких показателях исполнения плана по реализации муниципальной, данной работе дается неудовлетворительная оценка.

«Неудовлетворительный» результат оценки степени исполнения плана по реализации муниципальной программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится анализ и ранжирование важности мероприятий, а также анализ причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия полученных результатов и плановых.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Мокробатайского

сельского поселения

«Благоустройство»

Сведения

о показателях программы «Благоустройство»

и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма поселения «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | шт | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | Содержание прочих объектов благоустройства | м.куб. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 3 | Содержание сетей уличного освещения | км | 9,5 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 4 | Благоустройство мест захоронения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Мокробатайского

сельского поселения

«Благоустройство»

Расходы  бюджета Мокробатайского сельского поселения

на реализацию программы

«Благоустройство»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Благоустройство | всего в том числе: | 951 | 0503 | 0512706 | 244 | 832,3 | 708,5 | 942,9 | 975,8 | 462,2 | 435,6 | 435,6 |
| Основное мероприятие 1. | Организация и содержание уличного освещения | Администрация | 951 | 0503 | 0512706 | 244 | 540,8 | 329,6 | 369,7 | 404,1 | 258,5 | 258,5 | 258,5 |
| Основное мероприятие 2. | Организация и содержание объектов озеленения | Администрация | 951 | 0503 | 0512706 | 244 | 24,9 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Основное мероприятие 3. | Организация и содержание мест захоронения | Администрация | 951 | 0503 | 0512706 | 244 | 64,6 | 38,0 | 30,0 | 30,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Основное мероприятие 4. | Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация | 951 | 0503 | 0512706 | 244 | 193,0 | 330,4 | 533,2 | 531,7 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Мокробатайского

сельского поселения

«Благоустройство»

Расходы  бюджета Мокробатайского сельского поселения

на реализацию программы

«Благоустройство»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Благоустройство | всего | 869,6 | 708,5 | 942,9 | 975,8 | 462,2 | 435,6 | 435,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 869,6 | 708,5 | 942,9 | 975,8 | 462,2 | 435,6 | 435,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Паспорт

подпрограммы «Благоустройство» муниципальной  программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Мокробатайского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории поселения |
| Задачи программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Посадка и содержание зеленых насаждений, шт. Содержание сетей уличного освещения, км. Содержание и ремонт других объектов благоустройства, м2 Благоустройство мест захоронения, га. |
| Этапы и сроки реализации программы | Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014-2020годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы — 4792,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 832,3 тыс. рублей; 2015 год – 708,5 тыс. рублей; 2016 год – 942,9 тыс. рублей; 2017 год - 975,8 тыс. рублей; 2018 год - 462,2 тыс. рублей; 2019 год - 435,6 тыс. рублей; 2020 год - 435,6 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения |

РАЗДЕЛ 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ.

Стратегией социально-экономического развития  сельского поселения, определены основные цели улучшения состояния зелёного фонда и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей и  гостей поселения

Сельское поселение сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных населенных пунктов, а именно: наличием несанкционированного складирования мусора на территории поселков, недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, низким уровнем экологической культуры населения.

Зеленые насаждения имеют важное значение в очищении  воздуха.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений.

Организация оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений является социально значимой. В настоящее время в сельском поселении имеются следующие места захоронения:

- кладбище (пос.Мокрый Батай)

В поселении местом погребения является кладбище, занимающее площадь  1,5 га.

Бурная автомобилизация поселков, рост деловой активности в вечерние и ночные часы постоянно повышают значимость наружного освещения как одного из важнейших объектов благоустройства и безопасного движения пешеходов.

Общая протяженность линий наружного освещения составляет 11,1 км. Качественное освещение– необходимое условие жизнедеятельности.

В соответствии с решением Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения от  23.07.2012года №191 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Мокробатайского сельского поселения, с целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения  в рамках подпрограммы будет продолжена работа по привлечению жителей поселения к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории сельского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию прилегающей территории.

Реализация подпрограммы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления подпрограммой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения подпрограммы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации подпрограммы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач подпрограммы.

РАЗДЕЛ 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения поселения.

Подпрограмма имеет следующие целевые показатели.

1. Посадка и содержание зелёных насаждений поселения, шт.

2. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства, км.

3. Содержание сетей уличного освещения, км.

4. Благоустройство мест захоронения, га.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

РАЗДЕЛ 3.

ОБОБЩЁННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализуются основные мероприятия:

1.Организация благоустройства территории поселения.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- посадка и содержание зеленых насаждений - это содержание, капитальный и текущий ремонт зеленых насаждений - полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и разокучивание роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка роз, кустарников, формирование газонов, удаление поросли, обрезке роз и кустарников, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, реконструкция газонов, посадка деревьев, кустарников, цветников, погрузка мусора, установка урн;

- благоустройство мест захоронения - содержание, ремонт, дератизация, акарицидная (противоклещевая) обработка мест захоронений;

- содержание сетей уличного освещения - обеспечение работоспособности сетей наружного освещения;

- привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию, охране окружающей среды на  территории поселения.

РАЗДЕЛ 4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы — 4792,9 тыс. рублей, в том числе по голам:

2014 год – 832,3 тыс. рублей;

2015 год – 708,5 тыс. рублей;

2016 год – 942,9 тыс. рублей;

2017 год -  975,8 тыс. рублей;

2018 год -  462,2 тыс. рублей;

2019 год -  435,6 тыс. рублей;

2020 год -  435,6 тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложении № 2.

РАЗДЕЛ 5.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОДПРОГРАММЫ

Эффективность выполнения подпрограммы оценивается по трем критериям:

-степень достижения целей и решения задач  подпрограммы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

-степень реализации основных мероприятий подпрограммы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения запланированных результатов реализации подпрограммы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы с  плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Степень достижения запланированного значения показателя подпрограммы оценивается показателем результативности (Р), определяемым следующим образом.

Если фактическое значение показателя равно плановому (отклонение составляет не более 1 процента от запланированного значения показателя),
то Р = 1,0.

Учитывая специфику района реализации подпрограммы и множество факторов, влияющих на уровень достижения показателей, большинство из которых находится вне сферы регулирования участников подпрограммы, перевыполнение запланированных показателей не может рассматриваться как следствие некорректного планирования и оценивается более высоко, чем выполнение. В этой связи, если фактическое значение показателя лучше планового, то Р = 1,1.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, но отклонение составляет не более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,6. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,9.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года и отклонение составляет более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,4. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,6.

Интегральный показатель результативности выполнения государственной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N – количество показателей;

i – порядковый номер показателя.

Результативность подпрограммы оценивается:

как высокая, если И > 0,9;

как удовлетворительная, если 0,9  И  0,7

как неудовлетворительная, если И < 0,7.

Полученная по приведенной выше методике информация о ходе и промежуточных результатах реализации подпрограммы носит обобщенный характер. При этом данная информация является результатом расчета, а не отражением итогового состояния. Она может быть недостаточно достоверна вследствие наличия временных лагов, накопленных результатов реализации предыдущих решений, влияния действий других субъектов и иных факторов.

В этой связи «неудовлетворительный» результат оценки, проведенной по указанной формализованной методике, подлежит обязательной дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится глубокий анализ причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых.

По итогам экспертной оценки вывод о результативности подпрограммы может быть изменен.

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы  в отчетном году с их плановыми значениями.

В ходе оценки проводится анализ размеров и причин возникновения экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы, а также перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями подпрограммы.

По итогам оценки делается вывод о признании организации распределения и расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы:

эффективной;

в целом эффективной;

неэффективной.

При оценке исполнения плана по реализации подпрограммы проводится сравнение:

фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;

фактически полученных результатов с ожидаемыми.

При реализации в установленные сроки не менее 90 процентов запланированных мероприятий и получении не менее 90 процентов ожидаемых результатов степень исполнения плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75 процентов запланированных мероприятий и получения не менее 75 процентов ожидаемых результатов.

При более низких показателях исполнения плана по реализации муниципальной, данной работе дается неудовлетворительная оценка.

«Неудовлетворительный» результат оценки степени исполнения плана по реализации подпрограммы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится анализ и ранжирование важности мероприятий, а также анализ причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия полученных результатов и плановых.

Приложение № 1

к подпрограмме

«Благоустройство»

Сведения

о показателях подпрограммы «Благоустройство»

и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | шт | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | Содержание прочих объектов благоустройства | м.куб. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 3 | Содержание сетей уличного освещения | км | 9,5 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 4 | Благоустройство мест захоронения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Приложение № 2

К подпрограмме

«Благоустройство»

Расходы  бюджета Мокробатайского сельского поселения

на реализацию подпрограммы

«Благоустройство»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| Подпрограмма | Благоустройство | всего в том числе: | 951 | 0503 | 0512706 | 244 | 832,5 | 708,5 | 942,9 | 975,8 | 462,2 | 435,6 | 435,6 |
| Основное мероприятие 1. | Организация и содержание уличного освещения | Администрация | 951 | 0503 | 0512706 | 244 | 540,8 | 329,6 | 369,7 | 404,1 | 258,5 | 258,5 | 258,5 |
| Основное мероприятие 2. | Организация и содержание объектов озеленения | Администрация | 951 | 0503 | 0512706 | 244 | 24,9 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Основное мероприятие 3. | Организация и содержание мест захоронения | Администрация | 951 | 0503 | 0512706 | 244 | 64,6 | 40 | 30,0 | 30,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Основное мероприятие 4. | Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Администрация | 951 | 0503 | 0512706 | 244 | 193,0 | 330,4 | 533,2 | 531,7 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |

Приложение № 3

к подпрограмме

«Благоустройство»

Расходы  бюджета Мокробатайского сельского поселения

на реализацию подпрограммы

«Благоустройство»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | Благоустройство | всего | 869,6 | 708,5 | 942,9 | 975,8 | 462,2 | 435,6 | 435,6 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 869,6 | 708,5 | 942,9 | 975,8 | 462,2 | 435,6 | 435,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |