РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9

15 января 2021 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| - Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Информационное общество Мокробатайкого сельского поселения», за 2020г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 18.06.2018 №45  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского сельского поселения  «Информационное общество Мокробатайкого сельского поселения» за  2020г., согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

- 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Мокробатайского

- сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

Приложение

к постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от  15.01.2021г.  № 9

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Информационное общество Мокробатайкого сельского поселения» по результатам 2020 г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешного  и эффективного информирования населения о деятельности Администрации Мокробатайкого сельского поселения через  официальный сайт и печатные издания.

Задачей муниципальной программы является повышение уровня информирования населения о деятельности Администрации Мокробатайкого сельского поселения через  официальный сайт Администрации в сети интернет и через печатное издание «Муниципальный вестник».

Реализация Программы позволяет улучшить техническое обеспечение официального сайта Администрации Мокробатайкого сельского поселения, увеличить рассылку новостей, увеличить роль официального сайта в деятельности Администрации Мокробатайкого сельского поселения; повысить уровень информированности населения о деятельности органа местного самоуправления.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  «Развитие информационного общества Мокробатайкого сельского поселения»

Основные мероприятия:

- Улучшение технического обеспечения официального сайта Администрации Мокробатайкого сельского поселения;

- Увеличение объёма рассылки новостей;

- Обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству жителей Мокробатайкого сельского поселения;

- Обеспечение информационной безопасности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Мокробатайкого сельского поселения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы «Информационное общество Мокробатайкого сельского поселения» разработка дополнительных правовых актов не требовалась.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником реализации мероприятий муниципальной программы является бюджет Мокробатайского сельского поселения. Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 г. составил  75,4 тыс. руб., освоено 75,4 тыс. руб., что составило 100% .

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы  представлены в таблице 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы является доля граждан, имеющих доступ к получению информации о деятельности администрации Мокробатайкого сельского поселения.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового периода в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 20.11.2020г.  № 71 «О внесении изменений в постановление от  11.10.2019 №79 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Информационное общество Мокробатайкого сельского поселения».

- Постановлению Администрации Мокробатайского сельского поселения от 28.12.2020г.  № 88 «О внесении изменений в постановление от  11.10.2019 №79 «Об утверждении муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Информационное общество Мокробатайкого сельского поселения».

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дальнейшая реализация программы на 2021 год не требует корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы.

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Мокробатайкого сельского поселения «Информационное общество Мокробатайкого сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Информационное общество» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показа-теля | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа «Информационное общество Мокробатайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, имеющих доступ к получению информации о деятельности администрации Мокробатайкого сельского поселения | - | процентов | - | - | 50 | 55 | 65 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества Мокробатайского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель: Доля граждан, имеющих доступ к получению информации о деятельности администрации Мокробатайкого сельского поселения | - | процентов | - | - | 50 | 55 | 65 | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы 
Мокробатайкого сельского поселения «Информационное общество Мокробатайкого сельского поселения» в 2020г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЦСР | ВР | ГРБС | РЗПР |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |
| Муниципальная программа Мокробатайкого сельского поселения «Информационное общество Мокробатайкого сельского поселения» | Администрация Мокробатайкого сельского поселения | 1000000000 | Х | Х |  | Х |  | 519,4 | 75,4 | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие информационного общества Мокробатайкого сельского поселения» | Администрация Мокробатайкого сельского поселения | 1010000000 | Х | Х |  | Х |  | 519,4 | 75,4 | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  | 44,4 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Публикация официальных документов Администрации Мокробатайкого сельского поселения в печатных изданиях | Администрация Мокробатайкого сельского поселения | 1010027130 | 240 | 951 |  | 0113 |  | 359,8 | 59,8 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Оплата услуг по обслуживанию официального сайта (публикация информационных материалов) Администрации Мокробатайкого сельского поселения | Администрация Мокробатайкого сельского поселения | 1010027120 | 240 | 951 |  | 0113 |  | 159,6 | 15,6 | 14,4 |  | 14,4 |  | 14,4 |  | 14,4 |  | 14,4 |  | 14,4 |  | 14,4 |  | 14,4 |  | 14,4 |  | 14,4 |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Информационное общество Мокробатайского сельского поселения» в 2020г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, педусмот- ренных муници- пальной программ- мой (тыс. руб.) | Факти- ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Информационное общество Мокробатайкого сельского поселения» | всего |  | 75,4 | 75,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 75,4 | 75,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие информационного общества Мокробатайкого сельского поселения» | всего |  | 75,4 | 75,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 75,4 | 75,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Основное мероприятие 1.1. Публикация официальных документов Администрации Мокробатайкого сельского поселения в печатных изданиях | всего |  | 59,8 | 59,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 59,8 | 59,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. | Оплата услуг по обслуживанию официального сайта (публикация информационных материалов) Администрации Мокробатайкого сельского поселения |  | всего | 15,6 | 15,6 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15,6 | 15,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |