РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73

01 октября  2019 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| Об утверждении отчета о плане реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Использование и охрана земель» за 9 месяцев 2019г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 18.06.2018 №45  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

#### 1. Утвердить отчет о плане реализации муниципальной  программы Мокробатайского  сельского  поселения «Использование и охрана земель» за 9 месяцев 2019г.,  согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

#### 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

#### 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Администрации Мокробатайского

# сельского поселения   		                                                              Ю.И. Мартыненко

Приложение

к постановлению

от  01.10.2019г.  № 73

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Использование и охрана земель» по результатам 9 месяцев 2019 г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Основными  целями  муниципальной программы являются:

1. Повышение эффективности использования  охраны земель  Мокробатайского сельского поселения.

2.Обеспечение организации рационального использования и охраны земель, сохранение и восстановление зеленых насаждений.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  «Использование и охрана земель».

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям. Мероприятие не  исполнено. Выполнение данного мероприятия  запланировано на IV кв. 2019г.

Основное мероприятие 1.2.Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога.

В ходе реализации данного мероприятия организованы в результате проведенных 9 заседаний было приглашено 583 человека, физическими лицами были предоставлены оправдательные документы, подтверждающие факт оплаты задолженности в сумме 594,9 тыс.руб., и разъяснения о невозможности уплаты налогов; мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основными мерами правового регулирования, влияющими на реализацию  муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Использование и охрана земель», являются нормативные правовые акты, утвержденные постановлениями Администрации Мокробатайского сельского поселения. Меры правового регулирования представлены в таблице 3.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником реализации мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения. Плановый объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в  2019г. составил   10,0 тыс. руб., фактическое  исполнение в отчетном периоде           0 тыс. руб., или 0 %.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями муниципальной программы является оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года изменения в Программу не вносились.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дальнейшая реализация программы на 2019год не требует корректировок.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по

муниципальной программе Мокробатайского сельского поселения «Использование и охрана земель»

за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Мокробатайского сельского поселения «Использование и охрана земель» |
| 1. | Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям. | процент | 0,3 | 100 | 0 | - |
| 2. | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога | процент | 93 | 100 | 0 | - |
| Подпрограмма «Использование и охрана земель» |
| 1.1. | Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям. | процент | 0,3 | 100 | 0 | - |
| 1.2. | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использованием земельных участков | процент | 93 | 100 | 0 | - |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Использование и охрана земель» за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Подпрограмма «Использование и охрана земель» |
| 11. | Мероприятие 1 Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2019 г. | Повышение экологической безопасности жизнедеятельности населения | Повышение экологической безопасности жизнедеятельности населения | - |
| 12. | Мероприятие 2 Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2019 г. | 9 мес. 2019 г. | Уменьшение задолженности по налогам и сборам | Уменьшение задолженности по налогам и сборам | - |

### Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой Мокробатайского сельского поселения «Использование и охрана земель» |

### Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Использование и охрана земель» за 9 месяцев 2019  г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Использование и охрана земель» | всего | 10,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | «Использование и охрана земель» | всего | 10,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям. | всего | 10,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |