РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОБАТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19

14 марта  2023 г.                                                                                        п. Мокрый Батай

| - Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» за 2022г. |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Мокробатайского сельского поселения от 18.06.2018 №45 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокробатайского сельского поселения»:

постановляю:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Мокробатайского  сельского  поселения «Благоустройство»   за  2022г.,  согласно  Приложению  к настоящему постановлению;

- 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации  Мокробатайского

- сельского поселения   		                                                              И.В. Гончарова

- Приложение №1

к  постановлению Администрации

Мокробатайского сельского поселения

от    14 марта  2023г.   №19

ОТЧЕТ

- о  реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» по результатам за  2022г.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Реализация Программы обеспечила повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение освещенности улиц, поддержание санитарных норм и содержание мест захоронения.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство»

Основные мероприятия:

1.1. Организация  и содержание  системы уличного освещения. Данное мероприятие предусматривало выполнение работы по текущему ремонту системы уличного освещения. Данное мероприятие исполнено.

1.2. Организация и содержание объектов озеленения. Данное мероприятие предусматривало выполнение работ по озеленению территории поселения. Мероприятие исполнено.

1.3. Организация и содержание мест захоронения. Данное мероприятие предусматривало выполнение работ по обеспечению санитарного состояния мест захоронения. Мероприятие исполнено.

1.4. Организация и содержание прочих объектов  благоустройства. Данное мероприятие предусматривало выполнение работ по уборке территории поселения. Мероприятие исполнено.

Обеспечением чистоты, повышением качества жизни населения на территории поселения.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» разработка дополнительных правовых актов не требовалась.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2022г. предусматривались  средства из бюджета поселения в размере 769,6 тыс. руб., освоено 734,2 тыс. руб., что составило 95,4 %.

Средства использовались по целевому назначению: на организацию  и содержание  системы уличного освещения, на выполнение работ по озеленению территории поселения, на организацию и содержание мест захоронения, на организацию и содержание прочих объектов  благоустройства .

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблицах 3 и 4.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями программы является содержание системы уличного освещения (9,5км), озеленение территории (15ед. насаждений), организация и содержание прочих объектов  благоустройства (уборка мусора и пр. 340 м3), содержание мест захоронения (1,5 га).

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения. Причинами вносимых изменений явились изменения объемов финансирования

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Обеспечение бесперебойной работоспособности сетей наружного освещения;

2. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения.

3. Поддержание удовлетворительного состояния мест захоронения.

4. Содержание и ремонт, уборка других объектов благоустройства.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы   Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» за 2022 г.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | Отчетный период 2022г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание сетей уличного освещения | км | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| 2. | Содержание зелёных насаждений | шт. | 15 | 15 | 15 |  |
| 3. | Содержание прочих объектов благоустройства | м.куб. | 340 | 340 | 340 |  |
| 4. | Благоустройство мест захоронения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание сетей уличного освещения | км | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| 2. | Содержание зелёных насаждений | шт. | 15 | 15 | 15 |  |
| 3. | Содержание прочих объектов благоустройства | м.куб. | 340 | 340 | 340 |  |
| 4. | Благоустройство мест захоронения | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения

«Благоустройство»  за 2022г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация и содержание сетей уличного освещения | Гончарова И.В. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | Обеспечение бесперебойной работоспособности сетей наружного освещения |  | Текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Организация и содержание объектов озеленения | Гончарова И.В. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | Улучшение эстетического вида территории поселения |  | Озеленение территории поселения |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Организация и содержание мест захоронения | Гончарова И.В. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | Поддержание удовлетворительного состояния мест захоронения |  | Уборка территории, дератизация и дезинфекция кладбища |  |
| 1.3. | Мероприятие 4 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Гончарова И.В. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | 2022г. | Улучшение эстетического вида и санитарного состояния территории поселения |  | Уборка территории поселения |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокробатайского сельского поселения «Благоустройство» за  2022г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | всего | 769,6 | 734,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 769,6 | 734,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма1 | «Благоустройство» | всего | 769,6 | 734,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 769,6 | 734,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и содержание сетей уличного освещения | всего | 370,6 | 370,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 370,6 | 370,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и содержание объектов озеленения | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и содержание мест захоронения | всего | 80,8 | 80,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 80,8 | 80,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 318,2 | 318,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 318,2 | 318,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |